## 1124
附件
淮安区2024年政府重大投资项目计划
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设起 止年月 | 总投资 | 2023年底前预计竣工投资 （万元） | 2024年度计划投资 （万元） | [5 empty] | 建设必要性 （新建项目） | 2024年任务目标 | 是否列入中心城市建设项目计划 | 责任单位
[7 empty] | 其中：区级财政资金 | 上级补助资金 | 专项债券 | 一般债券 | 其他
| 合计（20个） |  |  | 972219.26 | 339100 | 289264.15 | 600 | 11680 | 181100 | 17000 | 78884.15
一 | 续建项目（16个） |  |  | 854719.26 | 339100 | 244614.15 | 600 | 9130 | 139000 | 17000 | 78884.15
（一） | 交通（1个） |  |  | 141272 | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
1 | 264省道淮安段工程 （淮安区段） | 淮安区与扬州交界-淮安区与涟水县交界，全长34.4公里，其中一级公路30.9公里、路面宽26米，二级公路3.5公里、路面宽12米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 2018.12-2025.12 | 141272 | 100000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | / | 完成路基、路面基层施工 | 是 | 交通局 （264省道指挥部）
（二） | 农林水利（4个） |  |  | 176485 | 40370 | 53830 | 600 | 9130 | 44100 | 0 | 0
2 | 2023年度江苏省淮安市淮安区高标准农田建设项目 | 新建泵站129座，衬砌明渠139.86公里，疏浚沟渠42.62公里,生态沟工程1.08公里，铺设暗管1.17公里，各类渠系建筑物3932座，机耕路193公里，农田林网51608株 | 2023.10-2024.05 | 24100 | 16870 | 7230 |  | 4230 | 3000 |  |  | / | 竣工 | 否 | 农业农村局
3 | 淮安区农村综合环境提升工程项目 | 开展农村生态河道长度总计231.4千米、涉农镇街区污水处理设施（污水管网）建设，保留村庄污水处理设施（污水管网）建设；镇、村违建拆除、墙体出新、村庄绿化美化、户厕改造、道路提升等工程 | 2023.06-2026.12 | 132000 | 20000 | 35600 |  |  | 35600 |  |  | / | 完成工程量45% | 是 | 农业农村局
4 | 新涧河综合治理工程 | 新涧河拓宽疏浚5千米，新建生态护岸约8.35千米，上游段钛白粉厂门前暗涵改明渠193米，拆建涵闸5座，新、拆建桥梁7座；新建截污管线约1528米，新建交通道路1.72千米；新涧河沿线景观提升，种植水生植物1.51万平方，建设亲水平台、慢行步道、亮化、绿化苗木等；建设河道管理信息化、自动化设施设备 | 2023.01-2024.12 | 12000 | 3000 | 6000 | 600 | 2400 | 3000 |  |  | / | 计划华西路以南施工3、4标开工，截止12月底基本完成 | 是 | 水利局
5 | 淮安区窑头河-渔滨河治理工程 | 河道疏浚12.425千米，堤防加固3.77千米，拆建涵闸5座、闸站12座、桥梁1座，防汛道路3.5千米等 | 2023.12-2025.05 | 8385 | 500 | 5000 |  | 2500 | 2500 |  |  | / | 完成投资5000万元，累计完成进度65% | 是 | 水利局
（三） | 市政基础设施（5个） |  |  | 237415 | 94730 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0
6 | 淮安区污水处理提质增效建设工程 | 实施“达标区”建设工程；实施市政污水管网维修改造工程；实施乡镇污水处理厂提标工程 | 2023.01-2025.12 | 45900 | 10000 | 15000 |  |  | 15000 |  |  | / | 完成09、10达标区建设，完成乡镇污水处理厂提标改造工程 | 是 | 住建局
7 | 淮安区城市排水防涝工程 | 新建、改造淮安区城市建成区雨污水管道30.2公里，完善雨污水管网系统，修建、恢复路面交通及相关设施 | 2022.01-2025.12 | 29300 | 13500 | 8000 |  |  | 8000 |  |  | / | 完成规划一路、规划二路管网完善及经二路排水管网改造 | 是 | 住建局
8 | 淮安经济开发区基础设施提升一期工程 | 新建、改造园区内雨污水管道约58公里，配套实施道路及管网工程，新建工业污水管网和1万立方米/天提升泵站1座 | 2022.08-2025.12 | 84511 | 50000 | 20000 |  |  | 20000 |  |  | / | 华西路、山阳大道、边寿民路、刘伶台路、楚茭路、工业污水提升泵站等子项目竣工 | 是 | 经济开发区
9 | 淮安经济开发区基础设施提升二期工程 | 新建、改造淮安经济开发区内雨污水管道约45.98公里，配套实施道路及管网工程；新开挖两条河道共3500米 | 2023.02-2025.12 | 42204 | 20000 | 12000 |  |  | 12000 |  |  | / | 东六路、东七路、经二十一路、伟时路、镇海路、铁云路等子项目竣工，经二十三路、经二十路等子项目开工建设 | 是 | 经济开发区
10 | 电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程 | 1.智慧园区平台研发建设工程；2.公共绿色停车场项目；3.园区形象改造提升工程；4.高标仓库建设工程；5.天然气管道建设项目；6.产业园道路改造提升工程 | 2023.10-2025.12 | 35500 | 1230 | 20000 |  |  | 20000 |  |  | / | 1、智慧园区平台研发建设完成； 2、完成公共智慧停车场建设； 3、高标准仓库工程完成80%。 | 是 | 数字中心
（四） | 社会事业（3个） |  |  | 97800 | 12000 | 29400 | 0 | 0 | 12400 | 17000 | 0
11 | 金陵中学淮安分校 | 占地160亩(其中小学95亩、初中65亩)，建筑面积约69000平方米，规划建设教育教学楼5憧、风雨操场2幢、行政中心1幢、报告厅1幢、游泳馆1幢、食堂餐厅2憧、学生宿舍楼2 幢、400米运动场和300米运动场各一片 | 2023.07-2025.08 | 34000 | 4100 | 17000 |  |  |  | 17000 |  | / | 小学部主体封顶，12月初中部竣工 | 是 | 教体局
12 | 老西门大街历史地段保护复兴 | 位于镇淮楼西路南侧、文渠北侧、里运河东侧、西长街西侧，东西全长约380米，总面积约为5.56公顷。项目拟打造老西门大街片区及矶心闸、庆成门遗址、山阳旅社等32处文物和历史建筑的修缮及展示利用。规划形成“三区两径”的整体结构，包括老西门新盛景（文化魅力展示区）、老西门新街坊（社区生活体验区）、老西门新街景（文化商业体验区）和老街魅力体验径及文渠景观展示径两条特色游览路径 | 2023.01-2027.12 | 57500 | 4000 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | / | 完成庆成门遗址保护展示及遗址公园建设工作；完成部分文物点及历史建筑修缮；完成其他具备动工条件项目的建设工作 | 是 | 文广旅游局
13 | 河下古镇茶巷整治提升工程 | 总面积约26601平方米，实施停车场、游客中心、旅游公厕、石板道路、房屋立面改造、景观绿化、水系及牌楼等 | 2023.10-2024.10 | 6300 | 3900 | 2400 |  |  | 2400 |  |  | / | 竣工 | 是 | 文旅开发中心
（五） | 保障性安居工程（3个） |  |  | 201747.26 | 92000 | 56384.15 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 48884.15
14 | 西城花园三期 | 位于南巽路北侧、城西干道西侧，占地面积约94亩，总建筑面积约18万平方 | 2022.06-2025.05 | 103747.26 | 20000 | 33884.15 |  |  |  |  | 33884.15 | / | 完成南、北区主体结构封顶，二次结构施工、室内外装修施工 | 是 | 名城控股
15 | 东城花园二期 | 位于楚州大道东侧，南环路北侧，占地132亩，总建筑面积19.17万平方米，总套数1201套 | 2021.11-2024.08 | 86000 | 71000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | / | 竣工 | 是 | 城建中心
16 | 新宋苑小区 | 占地面积约22亩、建筑面积约2万平方米安置房 | 2023.12-2025.12 | 12000 | 1000 | 7500 |  |  | 7500 |  |  | / | 完成主体 | 是 | 房管中心（经适房中心）
二 | 新建项目（4个） |  |  | 117500 | / | 44650 | 0 | 2550 | 42100 | 0 | 0
（一） | 市政基础设施（1个） |  |  | 85500 | / | 27200 | 0 | 0 | 27200 | 0 | 0
1 | 城市排水防涝及综合治理一期工程 | 新建、改造城市排水管网45公里及配套道路设施，对城区内群众反响强烈的后街背巷逐年改造，完善道路、排水等设施；维修城区破损路面、地下管线、照明系统，对重要市政设施进行维修改造 | 2024.01-2027.12 | 85500 | / | 27200 |  |  | 27200 |  |  | 城市排水防涝、道路完善、绿化景观建设 | 完成2024年后街背巷改造、城西干道（河下大桥至翔宇大道）、翔宇大道（楚州大道至铁云路）、府学路、同心路、府前路（经五路至楚州大道）、友谊路、经二路等，开展东长街、西长街改造 | 是 | 住建局
（二） | 社会事业（2个） |  |  | 25000 | / | 10450 | 0 | 450 | 10000 | 0 | 0
2 | 河下古镇南入口片区民宿、游客中心以及历史建筑修复 | 建设传统民居院落24个，建筑面积约18000平方米，游客中心等约2900平方米；修复历史文物江宁会馆（6间）等 | 2024.06-2025.12 | 15000 | / | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  | 完成50% | 是 | 文旅开发中心
3 | 淮安区殡仪服务中心（人文关怀中心） | 占地面积约35亩，总建筑面积约10000平方米，内部配套综合服务区、守灵区、骨灰暂存区、办公区、餐厅区、集中停车场等，及配套建设的道路、桥梁、景观等 | 2024.03- 2025.06 | 10000 | / | 2450 |  | 450 | 2000 |  |  | 为积极贯彻落实省、市有关殡葬改革的政策，在中心城区范围内建设殡仪服务中心，引导居民文明办理丧事，减少丧事办理扰民问题 | 累计完成进度60% | 是 | 民政局
（三） | 保障性安居工程 （1个） |  |  | 7000 | / | 7000 | 0 | 2100 | 4900 | 0 | 0
4 | 淮安区2024年老旧小区改造项目 | 对新区花园一期、邮电局宿舍、镇东商住楼共14个老旧小区及单栋住宅楼的道路、雨污管网、公共外（内）墙、路灯、监控、绿化、屋面等项目进行综合改造，总改造建筑面积约21.65万平方米，60栋，2176户居民 | 2024.03-2024.12 | 7000 | / | 7000 |  | 2100 | 4900 |  |  | 改善居住环境 | 竣工 | 是 | 住建局