## Sheet1
淮安区2025年中心城市建设项目任务分解表
编制单位：城建中心 | [8 empty] | 编制日期：2025年1月20日
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 (万元） | 2025年 计划投资（万元） | 开竣工时间 | 责任单位 | 协办单位 | 资金来源及 运作方式 | 建设必要性 （新建项目） | 2025年 建设目标 | 备注
| 合计 |  | 2780499.54 | 660901
一 | 交通枢纽建设项目
（一） | 续建项目
1 | 264省道淮安段工程 （淮安区段） | 路线长34.4公里，其中一级公路30.9公里、路面宽26米，二级公路3.5公里、路面宽12米，实施道路、桥涵、绿化、交通安全及信号灯等设施。 | 141274 | 60000 | 2023.02-2025.12 | 交通局 （264省道指挥部） | / | 向上争取 财政配套 （PPP） | / | 完工。
（二） | 新建项目
无
（三） | 推进项目
2 | 淮安港淮安港区范集作业区码头工程 | 拟建设1000吨级泊位12个，其中5个散货泊位、4个件杂货泊位和3个待泊泊位；拟建码头挖入式港池纵深为487米（含52米导航段）、宽度为124米，码头泊位总长度为870米，占用港口岸线总长度为994米，设计吞吐能力526.6万吨/年。 | 70800 | 20000 | 2025.01-2026.09 | 宏信国投 | 水利局 交通局 | 自筹、国债 | / | 完成清表、土方回填、港池开挖、桩基等。
二 | 路网优化提升项目
（一） | 续建项目
3 | 经二十一路道路延伸工程（山阳大道至纬三路） | 延伸长1140米，宽40米，实施沥青道路、雨污水管网、绿化、亮化、供电、供水、弱电、供热等配套工程。 | 3400 | 1450 | 2024.12-2025.12 | 宏信国投 | 经济开发区 | 专项债券 | 道路建设 | 计划经二十一路（山阳大道至纬三路）开工至竣工。
4 | 恩干院周边道路项目 | 全长6241米，占地面积18.6万平方米。 | 18700 | 5200 | 2024.06-2027.12 | 名城公司 |  | 专项债券 | 道路建设 | 藏军洞路(铁云路至边寿民路) 、杜康桥路(铁云路至汪廷珍路）施工完成。
（二） | 新建项目
5 | 淮安港区头溪河作业区连接线工程（纬二路） | 路线长5.4公里，远期规划城市主干路，近期实施二级公路，路面宽18米，同步实施交通安全、信号灯及监控等设施。 | 12000 | 12000 | 2025.01-2025.12 | 交通局 （区农路办） | 平桥镇 | 向上争取 财政配套 | / | 完工。
6 | 经十九路（昌平路至广州路）建设工程 | 原路面的基础上按规划断面拓宽，北起于昌平路、向南延伸与广州路北侧支路、南支河交叉后，终于广州路，全长1.277km，宽36m ,安装标志牌、路灯、公交站亭等。 | 2133 | 2133 | 2025.03-2025.12 | 宏信国投 | 经济开发区 | 专项债券 | 本项目作为园区的基础交通设施，其建设能够促进片区整体发展的速度与活力，加强了园区各区域路网的整体性和协调性，对产业园区的发展具有重要意义。 | 计划经十九路（昌平路至广州路）建设工程开工至竣工。
7 | X206车施线养护工程 | 路线长约10.9公里，二级公路，实施路基维修和路面结构层工程。 | 2800 | 2800 | 2025.01-2025.12 | 交通局 （公路中心） | 车桥镇 施河镇 财政局 | 上级补助 | 该道路2012年建路面结构层改造，已经运行11年，日常道路路基路面病害严重，行车舒适度差，影响群众出行，根据相关技术规范，需要进行大中修，提升路况。 | 完工。
8 | 淮安区县道公路交安设施日常维护项目 | 县道交安设施日常巡查和损坏更换。 | 500 | 500 | 2025.01-2025.12 | 交通局 （公路中心） | 财政局 | 上级补助 | 目前我区约400公里县道交安设施缺失现象严重，影响交通安全，无区级专项农村公路交安设施维护资金，计划利用上级补助资金进行维护。 | 完工。
9 | 淮安区X357白马湖旅游公路养护工程 | 更换损坏路基和路面。 | 500 | 500 | 2025.01-2025.12 | 交通局 （公路中心） | 财政局 | 上级补助 | 该道路2010年建成通车，已经运行13年，目前道路路基路面病害严重，行车舒适度差，影响群众出行，根据相关技术规范，需要对部分路段进行大中修，提升路况。 | 完工。
10 | 淮安区2024年县道公路小修保养项目 | 对县道公路路面病害、路肩塌方进行维修。 | 550 | 550 | 2025.01-2025.12 | 交通局 （公路中心） | 财政局 | 上级补助 | 对全区县道公路路面病害和路肩塌方进行维修，确保道路通行安全。 | 完工。
11 | 经二十一路南延工程（纬三路-光明路） | 项目长660米，红线宽度40米，实施道路及雨污水管网、亮化、绿化、供电、供水、弱电、供热等配套工程。 | 2640 | 2640 | 2025.01-2025.12 | 经济开发区 |  | 专项债券 | 为迎接重大项目落地，需实施此项目。 | 完工。
12 | 经八路 | 海棠大道至文武巷长360米，红线宽30米，同步建设排水、路灯、道路、桥梁等设施。 | 1200 | 1200 | 2025.06-2025.12 | 住建局 |  | 向上争取 | 完善路网 | 完成。
13 | 永怀东路 | 楚州大道至沈坤路段，长1280米，规划红线宽36米，同步建设排水、道路及交安设施等。 | 5000 | 5000 | 2025.04-2025.12 | 住建局 |  | 向上争取 | 完善路网 | 完成。
14 | 南巽路 | 南门大街至楚州大道段，长650米，规划红线宽34米。对排水管道节点修复，对道路及交安设施更新改造，对具备条件路段进行扩建。 | 2000 | 2000 | 2025.04-2025.12 | 住建局 |  | 向上争取 | 完善路网 | 完成。
15 | 规划一路（吴鞠通路至铁云路）建设工程 | 吴鞠通路至铁云路，长430米，红线宽18米，同步建设排水、道路及交安设施等。 | 1100 | 1100 | 2025.01-2025.12 | 住建局 | / | 向上争取 | 完善路网 | 完成。
16 | 藏军洞路（经四路至经五路）建设工程 | 经四路至经五路，长410米，红线宽40米，同步建设排水、道路及交安设施等。 | 2200 | 2200 | 2025.06-2025.12 | 住建局 | / | 向上争取 | 完善路网 | 完成。
17 | 南门大街 | 南巽路至跃进路，长1100米，红线宽34米，同步建设排水、道路及交安设施等。 | 3800 | 3800 | 2025.04-2025.12 | 住建局 |  | 向上争取 | 完善路网 | 完成。
18 | 城西干道（河下大桥至翔宇大道段） | 河下大桥至翔宇大道，长940米，规划红线宽40米。对排水管道节点修复，对道路及交安设施更新改造。 | 2000 | 2000 | 2025.05-2025.12 | 住建局 |  | 向上争取 | 完善路网 | 完成。
19 | 筑梦路（经十九路至经二十一路） | 道路长约920米，宽约30米，采用城市支路标准建设，同步实施雨污水管道、照明、交通安全设施、信号灯、监控、绿化等配套工程。 | 2500 | 2500 | 2025.01-2025.12 | 经济开发区 | 住建局 | 开发区向上争取（专项债券、国债等）。 | 完善开发区路网，提升开发区承载能力 | 竣工。
20 | 经二十三路（席顺路至光明路） | 全长5190米，宽40米，同步实施雨污水管道、照明、交通安全设施、信号灯、监控、绿化等配套工程。 | 20000 | 20000 | 2025.01-2025.12 | 经济开发区 | 住建局 | 开发区向上争取（专项债券、国债等）。 | 完善开发区路网，提升开发区承载能力 | 竣工。
21 | 东五路（经十九路至经二十路） | 道路长约430米，宽约24米，采用城市弹性之路标准建设，同步实施雨污水管道、照明、交通安全设施、信号灯、监控、绿化等配套工程。 | 950 | 950 | 2025.01-2025.12 | 经济开发区 | 住建局 | 开发区向上争取（专项债券、国债等） | 完善开发区路网，提升开发区承载能力 | 竣工。
22 | 楚茭路东延（经二十一路至经二十三路） | 道路长约1110米，宽约32米，采用城市次干道标准建设，同步实施雨污水管道、照明、交通安全设施、信号灯、监控、绿化等配套工程。 | 4500 | 4500 | 2025.01-2025.12 | 经济开发区 | 住建局 | 开发区向上争取（专项债券、国债等）。 | 完善开发区路网，提升开发区承载能力 | 竣工。
23 | 东六路东延（经二十一路至经二十三路） | 道路长约1150米，宽约32米，采用城市次干道标准建设，同步实施雨污水管道、照明、交通安全设施、信号灯、监控、绿化等配套工程。 | 4500 | 4500 | 2025.01-2025.12 | 经济开发区 | 住建局 | 开发区向上争取（专项债券、国债等）。 | 完善开发区路网，提升开发区承载能力 | 竣工。
（三） | 推进项目
24 | 海棠大道经济总部周边道路 | 建设5条道路：1.创新路（锦顺大厦段）；2.郭湾路(沈坤路-铁云路)，道路宽度18米，长度600米。架设一座桥，宽8米，跨度16米；3.汪廷珍路（海棠大道-纬七路），道路宽度30米，长度600米；4.奉公路（海棠大道-创新路），道路宽度18米，长度600米。主要实施雨污排水、路基、路面、交通安全设施、照明工程、信号灯、监控设施、绿化、综合管线、自来水、供电等。 | 7500 | 100 | 2025.01-2026.12 | 住建局 | 经济开发区 | 专项债券 | 作为总部经济配套设施，保障道路通达、周边用水用电用气等。
25 | 杜康桥路 | 杜康桥路（楚州大道-铁云路）地下管网及设施修复工程，改造雨污管网，同步恢复路面及交安设施。 | 8000 | 2000 | 2025.10-2026.12 | 住建局 |  | 向上争取 | 完善路网 | 开工。
26 | 山阳大道（渔滨路至海天路段） | 渔滨路至海天路段，长930米，规划红线宽40米，改造雨污管网，同步建设排水、路灯、道路、桥梁等设施。 | 4500 | 2000 | 2025.10-2026.12 | 住建局 |  | 向上争取 | 完善路网 | 开工。
27 | 铁云路南延 | 铁云路（海棠大道-南巽路）地下管网及设施修复工程，改造雨污管网，同步建设排水、路灯、道路、桥梁等设施。 | 4500 | 2000 | 2025.10-2026.12 | 住建局 |  | 向上争取 | 完善路网 | 开工。
28 | 承恩大道（城西北路-铁云路）防洪排涝建设项目 | 长2800米，红线宽度50米，改造雨污管网，同步建设排水、路灯、道路等设施。 | 13529 | 100 | 2025.09-2026.12 | 住建局 |  | 向上争取 | 完善路网
29 | 藏军洞路（吴鞠通路-铁云路段） | 起点与吴鞠通路交叉，终点与铁云路交叉，全长0.42km，红线宽度30米。 | 1858 | 50 | 2025.09-2026.12 | 住建局 |  | 向上争取 | 完善路网
三 | 防洪排涝建设项目
（一） | 续建项目
30 | 城市排水防涝及综合治理一期工程翔宇大道(楚州大道至海棠路)排水管网及修复工程 | 翔宇大道（楚州大道至海棠路段），一级公路兼城市主干路，双向八车道，路线长2.368公里；沈坤路（府前路~海棠大道段），为城市次干路，双向四车道，路线1.14公里；吴鞠通路（府前路~海棠大道段），为城市次干路，双向四车道，路线长1.08公里。主要实施雨污排水、路基、路面、交通安全设施、照明工程、信号灯、监控设施、绿化、综合管线等。 | 16457 | 8000 | 2024.10-2025.07 | 交通局 （区农路办） | 住建局 | 专项债券 | / | 完工。
31 | 淮安区污水处理提质增效建设工程 | 1.实施“达标区”建设工程；2.实施市政污水管网维修改造工程；3.实施乡镇污水处理厂提标工程。 | 45900 | 15000 | 2024.01-2025.12 | 住建局 |  | 财政资金、国债及专项债券 | /
32 | 学院河东段新开河道及配套建筑物工程 | 新开学院河城西干道至清安河段河道440米，河道两侧绿化种植7830平方；新建城西干道过路涵一座、清安路跨河桥梁一座、河道末端排涝泵站一座。 | 2200 | 1400 | 2024.07-2025.12 | 水利局 |  | 长期国债 | /
33 | 苏北灌溉总渠堤防加固工程淮安区境内工程 | 堤坡护砌44.67千米，岸坡防护0.5千米；穿堤建筑物拆建加固8座，堤顶防汛道路改建2.2千米。 | 25425 | 4825 | 2024.01-2025.12 | 水利局 |  | 省以上投资22774万元，争取专项债券1500万元。 | / | 完工。
34 | 淮安区窑头河-渔滨河治理工程 | 河道疏浚12.425千米，堤防加固3.77千米，拆建涵闸5座、闸站12座、桥梁1座，防汛道路3.50千米等。 | 8385 | 1385 | 2024.01-2025.05 | 水利局 |  | 省以上投资6708万元，争取专项债券1200万元。 | / | 完工。
35 | 经济开发区河道（经一河、经二河、南支河、老一支） | 新开挖经一河、经二河、南支河、老一支等四条河道，新建河道驳岸，新建河道两侧景观绿。 | 8500 | 7000 | 2024.02-2025.12 | 水利局 |  | 开发区专项债及区级财政资金。 | /
（二） | 新建项目
36 | 城市水环境整治和城区防汛急办项目 | 共六个工程。 1.城南一站引河清淤疏浚工程： 0.96公里清淤疏浚0.3万方，杂草、垃圾清除外运，涵洞清障、清淤等。 2.新一支渠藏军洞路涵洞至梁红玉路段清淤疏浚工程： 1.3公里清淤疏浚0.15万方，杂物、垃圾清除外运等 3.新泗河楚州大道至新涧河段清淤疏浚工程： 2.0公里清淤疏浚0.55万方，杂物、垃圾清除外运等 4.城区排涝河道清障打包工程： 城区河道局部清淤疏浚、河道积存垃圾打捞清运、水草割除打捞清运、局部栏杆及驳岸维修 5.新泗河万达新旧涵洞连接井改造工程： 涵洞清淤，并拆扩建新老涵洞连接断面，保证排水通畅 6.城区小型泵站维修保养工程： 城区26座闸站工程维修保养。 | 550 | 550 | 2025.01-2025.06 | 水利局 |  |  | / | 完工。
37 | 红桥分干渠综合整治工程 | （1）疏浚河道4.6km； （2）建设生态护岸5.6km； （3）水土保持及乔灌木种植1项。 | 8000 | 8000 | 2025.01-2025.12 | 水利局 | 城建中心、生态环境局、经济开发区、河下街道、山阳街道、资规分局、城管局、公安分局等 | 向上争取资金 | （1）是提高区域排涝能力，保证人民生命财产安全的需要 （2）提高工程标准、节水增效的需要 | 完工。
（三） | 推进项目
38 | 淮河入海水道二期工程 | 扩挖泓道38.3千米，加固堤防74千米，扩建淮安枢纽，新建淮扬、淮阜高架桥，扩建新涧河涵洞，扩建清安河泵站、加固楚州泵站、新建新涧河泵站、新淮河闸站、南支河泵站、衡河泵站，新建堤顶防汛道路74千米等。 | 978000 | 150000 | 2022.07-2029.12 | 水利局 | 资规分局 财政局 社保中心 征收中心 | 中央、省及区级配套。 | 提高洪泽湖防洪标准到300年一遇，减轻淮河中段防洪除涝压力，降低洪泽湖周边滞洪区滞洪几率，提高渠北片区排涝能力，并为航运发展创造条件。 | 继续推进淮扬高架桥、淮安枢纽、河道8标工程建设，开工建设清安河泵站、新涧河泵站、淮阜高架桥以及河道工程4公里 。
四 | 安居宜居建设项目
（一） | 续建项目
39 | 西城花园三期 | 占地面积约94亩，总建筑面积约18.45万平方。 | 103747.26 | 9000 | 2023.04-2025.08 | 名城控股 |  | 自筹 | / | 竣工交付。
40 | 新宋苑保障用房项目 | 占地面积约22亩、建筑面积约3.6万平方米，包括三栋11层的小高层住宅。 | 14000 | 6100 | 2024.06-2025.12 | 宏信国投 | 住建局 （房管中心） | 向上争取资金 | / | 竣工验收。
41 | 瑞华府 | 位于吴鞠通路与杜康桥路交汇处，占地约110.1亩，总建筑面积约19.6万平方米。 | 150000 | 26000 | 2023.03-2026.03 | 国联集团 （康达公司） |  | 企业自筹 | /
42 | 文锦城5期 | 位于藏军洞路与吴鞠通路交汇处，占地面积约73.7亩，总建筑面积约14.2万平方米。 | 135600 | 7000 | 2023.12-2026.04 | 欣明置业 |  | 企业自筹 | /
43 | 海棠序 | 占地面积约71.3亩，总建筑面积约12万平方。 | 70260.28 | 7000 | 2023.02-2025.04 | 名城公司 | 住建局 （房管中心） | 自筹 | 商品房建设。 | 竣工交付。
（二） | 新建项目
44 | 淮安区2025年老旧小区改造项目 | 计划对翔宇小区，翡翠城等9个老旧小区及单栋住宅楼，总建筑面积为44.18万平方米，楼栋数105栋，居民户数约3370户。 | 7900 | 7900 | 2025.03-2025.11 | 住建局 | 财政局、城管局、工信局、淮城街道、河下街道、山阳街道、供电公司、自来水公司、新奥燃气等。 | 向上争取和发行专项债券及国债等。 | 为民办实事项目审示重点项目之一。 | 完成。
（三） | 推进项目
45 | 荷湖4号地 | 占地面积约37亩，总建筑面积约4.86万平米。 | 50000 | 12500 | / | 名城公司 |  | 自筹 | 商品房建设。 | 从2025年6月开始施工：主体封顶。
五 | 城乡环境治理项目
（一） | 续建项目
46 | 河下古镇南片区整治提升工程 | 该工程位于河下古镇南端、里运河北堤，项目建设包括：①湖嘴大街南入口形象提升；②来凤桥水系恢复（空心街提升）；③街巷节点（口袋公园）微改造；④亮化提升（干线整治）；⑤中街、姜桥巷立面整治，道路改造；⑥罗柳河水系整治及两岸景观营造。 | 8500 | 2000 | 2024.03-2025.12 | 文旅开发中心 | 审计局 河下街道 | 专项债 | / | 完工。
47 | 老西门大街历史地段保护复兴项目 | 位于镇淮楼西路南侧，文渠北侧、里运河东侧、西长街西侧地块，东西全长约380米，总面积约为5.56公顷。项目拟打造老西门大街片区及矶心闸、庆成门遗址、山阳旅社等32处文物和历史建筑的修缮及展示利用。规划形成“三区两径”的整体结构，包括老西门新盛景（文化魅力展示区）、老西门新街坊（社区生活体验区）、老西门新街景（文化商业体验区）和老街魅力体验径及文渠景观展示径两条特色游览路径。（详见最终方案） | 50000 | 5000 | 2023.01-2027.12 | 文广旅游局 | 财政局、发改委、数据局、资规分局、住建局、公安分局、城管局、交通局、水利局、工信局、民宗局、房屋征收服务中心、淮城街道、消防大队、宏信国投、供电公司、自来水公司、新奥燃气、路灯公司等相关单位。 | 政府统筹及专项债。 | / | 完成庆成门遗址保护展示及遗址公园建设工作；完成部分文物点及历史建筑修缮；完成其他具备动工条件项目的建设工作。
48 | 周恩来故居周边环境提升工程 | 项目位于淮安区镇淮楼西路、大香渠巷东侧，占地面积约5390㎡，地上建筑面积601.16㎡。其中：修缮文物本体267.88㎡；改建二层小楼104.37㎡；新建2号房、儿子房、售茶房、听评书以及游客服务中心228.91㎡；新建广场占地4041.18㎡。 | 3000 | 1000 | 2023.04-2025.12 | 宏信国投 （楚韵文旅） | 文旅局 | 百里画廊专项债景区运营。 | / | 竣工。
49 | 淮安水环境综合提升工程项目 | 实施周恩来纪念馆西侧等9处水域环境综合整治；实施新路斗渠等水环境提升工程；实施规划老涧河(地洞沟—铁云路)段新建工程等河道工程；新建改造排水管网12公里。 | 19500 | 13500 | 2024.08-2025.12 | 住建局 |  | 向上争取 | 落实水污染防治与生态文明建设的需要。 | 完成剩下70%工程量。
50 | 淮安区渠南部分片区老旧排水管网更新改造工程 | 1、改造博里片区（含老博里与仇桥）、车桥片区（含老车桥与泾口）、石塘片区（含建淮与马甸）、复兴片区、施河片区（溪河）管网空白区约20公里； 2、改造现状约55公里排水管道，实施清淤、CCTV检测及缺陷修复。 | 20000 | 14000 | 2024.08-2025.09 | 住建局 |  | 向上争取 | 进一步改善乡镇排水管网功能，提升区域污水收集能力和乡镇污水处理厂进水浓度。 | 完成全部建设内容。
（二） | 新建项目
无
（三） | 推进项目
51 | 淮安区四湖防汛排涝治理工程 | 整体规划萧湖、勺湖、月湖、桃花垠、文渠水系连通，提升防涝功能；先期启动萧湖、勺湖、文渠水系连通。 | 50000 | 20000 | 2025.05-2026.12 | 文旅开发中心 | 水利局 住建局 楚韵文旅 淮城街道 河下街道 | 申请国债 | 连通四湖水系，改善居民居住环境，提升淮安古城旅游品质，既解决防洪排涝，又增加百里画廊的建设的亮点。 | 完成方案设计，争取上级资金，启动项目建设。
52 | 河下古镇西片区基础配套完善及功能提升工程 | 河下古镇西片区整治改造项目占地约150亩，拟按照中国城市规划设计研究院《淮安老城更新规划》方案，实施河下古镇西片区整治改造，建设停车场、游客中心、商业服务区等河下古镇旅游配套设施。 | 80000 | 5000 | 2025.10-2026.12 | 文旅开发中心 | 楚韵文旅 河下街道 | 专项债 争取资金 财政资金 社会资金 | 打开河下古镇西入口，增加河下古镇的旅游动线，进一步完善河下古镇文旅配套和提升文旅产业集聚效应。 | 启动西入口通道整治提升、立面改造及部分节点改造。
六 | 教育卫生建设项目
（一） | 续建项目
53 | 周恩来红军中学藏军洞校区（小学部） | 位于山阳大道南侧、边寿民路西侧，占地95亩，建筑面积约32601平方米，总投入3.3亿元（其中拆迁1.4亿元、土建1.6亿元、教育教学装备0.3亿元）。小学部规划10轨60个班，可容纳学生2700人。规划建设教育教学楼3幢、礼堂及报告厅1幢、游泳馆1幢，400米运动场一片。 | 33000 | 10000 | 2024.08-2025.08 | 教体局 | 名城控股 | 财政拨款（含一般债券） | 为满足淮安区东片区学生就学需求。 | 内部装饰装修及附属配套完成（室外雨污官网、道路、绿化，室外消防、监控等安装，运动场）。
（二） | 新建项目
无
（三） | 推进项目
无
七 | 新型基础设施项目
（一） | 续建项目
54 | 电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目 | 智慧园区平台研发建设工程；公共智慧停车场建设工程；高标仓库建设建设工程。 | 35500 | 8650 | 2024.01-2025.12 | 数字经济中心 |  | 其中10650万元为向上争取资金，24850万元为申请政府专项债券，申请国债补充。 | / | 完工。
55 | 国信燃煤背压机组热电联产项目 | 在原国信淮安生物质发电有限公司厂区内，建设2×220t/h高温高压循环流化床锅炉+2×CB25MW抽汽背压式汽轮发电机组及其配套辅助生产设施。 | 113591 | 20000 | 2024.09- 2026.03 | 工信局、发改委、经济开发区 |  | 企业自筹 | /
（二） | 新建项目
56 | 淮安区殡仪馆升级改造项目 | 项目拟在淮安区安福园内新建总建筑面积约4486平方米的生命纪念区域，与原有陈列厅合并使用后，满足3万个骨灰存放格位的使用需求。对原有建筑进行改造同步购置相关配套设备。 | 6000 | 2100 | 2025.01-2025.10 | 民政局 |  | 专项债、向上争取 | 淮安区殡仪馆升级改造项目为淮安区公共设施服务项目，是“十四五”省民生实事项目，该项目的实施有利于改善移风易俗。该项目建成后，可以满足淮安区城区范围内未来30年骨灰寄存安放，因区殡仪馆从2014年2月投入运营至今，不断接到山阳街道大湾村群众信访反映大气污染及尾气排放等问题，该问题已列入区委区政府重大信访事项，9月底前要求区殡仪馆完成殡仪馆升级改造，通过技改升级，有效减少在火化过程中产生的各类烟尘、污染物和有害气体排放，确保日常火化任务产生的烟气符合国家环保要求。
（三） | 推进项目
无
八 | 治理能力提升项目
（一） | 续建项目
57 | 纬三河尾段（吴鞠通路至铁云路）综合整治工程 | 综合整治纬三河吴鞠通路至铁云路段，长度约400m，治理内容包括：新建两侧生态护坡、护岸；种植水生植物，新建两侧滨河缓冲带；新建河道两侧景观绿化带，新建景观节点、亲水平台，慢行步道，新建圩口闸等。 | 1200 | 1200 | 2024.01-2025.12 | 水利局 |  | 长期国债 | 河道清淤，改善纬三河水生态环境，建设景观河道。 | 完成。
58 | 农村综合环境提升工程 | 计划开展农村生态河道约234.1千米，涉农镇街污水处理设施（污水管网）建设，保留村庄污水处理设施（污水管网）建设；镇、村违建拆除，墙体出新，村庄绿化美化，户厕改造，道路提升等工程。 | 132000 | 20000 | 2023.06-2026.12 | 农业农村局 | / | 专项债券 | / | 完成农村生态河道、户厕改造、道路提升等工程。
（二） | 新建项目
59 | 数智技防建设项目 | （1）数智技防城建设：对主要道路、学校、医院、景区、小区等重点复杂区域和公寓楼、宾馆、网吧、KTV、商场、农贸市场等重点场所开展视图感知前端增补及后端分析平台软硬件（国产服务器虚拟化、算法仓、建模分析平台）扩容和基于三维实景的各类专题场景应用建设，配套相应国产化算力、国产化存力软硬件资源和网络安全设备建设，并对视频管理平台进行35114标准改造；为提升移动警务应用能力，开展350M基站补盲、无人机和方舱集群及全域反制、机器狗、无人车、应急（融合）通讯、新一代警务通、车载图传等建设；进一步提升中心机房网络接入能力和公安已建资源运维保障能力，开展核心交换机热备、网络接入设备更新、中心机房运维续保和公共安全视频监控网络接入及运维项目采购等工作；合计约需经费8350万元（其中公共安全视频监控网络接入及运维项目采购每年约需财政资金500万，按五年测算共2500万）。 （2）道路交通安全设施提档升级，约需经费3000万元。 | 11350 | 1020 | 2025.02-2027.12 | 公安分局 | 城建中心 | 专项债 | （1）为深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作重要论述，按照“一切面向实战、一切为了实战”理念，以科技兴警、“苏警数智”为牵引，以 “专业+机制+大数据 ” 的新型警务运行模式为抓手，升级现网平台并形成基础设施科学建设、智能解析能力提升、多维融合实战应用、体系架构安全可控的新一代“青鸾智融大数据”平台，实现技防支撑更有力、实战应用更高效、国产替代更可控，加快形成新质公安战斗力。 （2）交通信号灯等交通安全设施老化需改造升级。 | （1）开展项目规划、可研、立项、编制清单等前期准备工作。 （2）信号灯路口改造，交通指挥中心提档升级。
（三） | 推进项目
无
九 | 社会资本投资项目
（一） | 续建项目
60 | 尚城一品 | 位于海棠大道北侧、沈坤路东侧，占地面积6.1亩，总建筑面积约2.8万平方米，共29层，94.7米。 | 30000 | 10000 | 2023.02-2025.12 | 城建中心 | 住建局 | 企业自筹 | / | 竣工交付。
61 | 淮航大厦 | 位于淮安区海棠大道北侧、求真路东侧，占地约20.8亩，总建筑面积约4.3万平方米，共有2栋大楼和1栋裙楼，其中1#楼，共14层，59.4米；2#楼，共18层，59.9米。 | 60000 | 18000 | 2023.12-2025.12 | 城建中心 顺河镇 | 住建局 | 企业自筹 | / | 竣工交付。
62 | 锦顺大厦 | 位于淮安区海棠大道南侧、汪廷珍路东侧，占地约9.6亩，总建筑面积约2.7万平方米，共18层，84米。 | 23000 | 12000 | 2024.11-2026.12 | 城建中心 顺河镇 | 住建局 | 企业自筹 | / | 土建竣工。
63 | 闻思文化交流中心 | 占地35亩，建筑面积约10000平方米。建筑以唐式风格为主，沿中轴线由南至北依次为天王殿、大雄宝殿、大悲殿、藏经阁。天王殿前为景观式放生池，中轴线两侧建设方丈楼、四合禅院、庭院、禅堂、僧寮、斋堂等辅助用房，建成后的闻思寺雄伟庄严，再现昔日寺院的鼎盛场景，同时也将成为我区国学交流研讨场所。 | 15000 | 5000 | 2023.09-2025.12 | 文旅开发中心 |  | 社会资金 |  | 完工。
（二） | 新建项目
64 | 古城墙遗址公园酒店 | 完成酒店内外装饰，并对外营业。 | 4000 | 4000 | 2025.01-2025.06 | 古城墙遗址公园酒店 |  | 企业自筹 | 城市配套设施建设。
65 | 行知园 | 占地面积约75亩，依托南侧恩来干部学院，设计有休闲文化广场、主题餐厅、疏林草地、儿童游乐场地、文体活动广场、篮球场、生态丛林等多种功能内容。 | 10000 | 5000 | 2025.01-2025.10 | 城建中心 |  | 企业自筹 | 改善和提升恩干院周边环境。 | 完成。
66 | 海棠大道1#地块项目 | 位于海棠大道南侧、沈坤路东侧，占地面积约13.8亩，总建筑面积约4万平方米，2栋楼，16层，65.8米。 | 35000 | 10000 | 2025.06-2027.12 | 住建局 | 城建中心 | 企业自筹 | / | 主体施工
67 | 海棠大道31#地块项目 | 位于海棠大道北侧、务实路南侧、汪延珍路东侧、奉公路西侧，占地约25亩，总建筑面积约4.2万平方米。 | 40000 | 10000 | 2025.06-2027.12 | 发改委 | 城建中心 | 企业自筹 | / | 主体施工。
68 | 蓝1958文化创意园 | 修复约8000平方米厂房，建设园区道路和配套设施，并完成文旅产业布点装修等。 | 10000 | 8000 | 2025.02-2025.12 | 文广旅游局 文旅开发中心 | 工联公司 淮城街道 | 社会资金 | 解危老旧厂房安全隐患，激活老城文旅业态。 | 完成改造建设及部分业态招引。
69 | 静都大酒店 （波宇凡酒店） | 项目位于永怀路南侧，楚州大道西侧，占地15.15亩，建设建筑面积约12000平方米星级酒店。 | 20000 | 15000 | 2025.01-2026.10 | 施河镇 民政局 |  | 企业自筹 | 一是改善纪念馆周边建筑形象；二是增强淮安区文化旅游接待功能。 | 完成主体工程并开始装修。
（三） | 推进项目
无