2020-21年省对市县转移支付专项项目

**实 施 方 案**

专 项 名 称：农业资源及生态保护专项

支持方向名称：耕地保护与质量提升

实施项目名称：淮安区2024年耕地轮作补贴实施方案

实 施 单 位：淮安区农业技术推广中心

主 管 部 门：淮安区农业农村局 淮安区财政局

填 报 时 间：2024年7月20日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围（地点）

根据国家耕地轮作休耕项目整改要求，对我区承担实施的2020—2021年度国家耕地轮作制度试点项目结余资金拟用于2024年度继续实施粮豆、粮油等轮作模式补贴。为了切实目标任务，经请示省市农业主管部门，2024年重点在大豆、花生、薯类及油料等作物进行实施。实施范围为全区范围内的农户、家庭农场、合作社等各类生产经营主体。

二、实施内容

**（一）试点轮作模式**

**1、春夏播轮作换茬。**2024年6—10月耕地轮作试点项目实施作物主要是大豆、花生、薯类等。

**2、秋冬播轮作换茬。**2024年10月—2025年5月耕地轮作试点项目实施作物主要是油菜、蚕豌豆等。（备注：根据第一阶段春夏播轮作换茬作物补贴后，所剩资金情况再确定是否实施第二阶段油菜作物方面的补贴。）

**（二）补助对象、标准和方式**

**1、补助对象。**直接轮作任务的农户、家庭农场、合作社等各类生产经营主体。

**2、补助标准。**每亩补贴150元。

**3、补助方式。**采取补助现金的方式以提高试点的可操作性和实效性，确保补助资金足额落实到户。

**（三）主要工作内容**

**1、制定方案。**各镇街根据实施方案，细化实施内容。明确实施主体、实施范围、技术路径、工作程序、资金使用、补助标准、操作方式、保障措施、监督管理、绩效评价等内容。

**2、签订协议。**镇街、村（居）及参加耕地轮作任务的各类生产经营主体要层层落实责任。镇街与参加耕地轮作任务的各类生产经营主体签订轮作协议，充分尊重和保护实施主体享有的土地承包经营权益，明确相关权利、责任和义务，保障耕地轮作工作依法依规、规范有序开展。协议暂定一年一签，协议文本存档备查。

**3、核实面积、公示。**在轮作作物收获前，镇街人民政府（办事处）及时组织工作人员逐村逐户核实面积和质量。核实无误后加盖镇街人民政府（办事处）公章，在村务公开栏公示不少于 7 天，并留存公示影像资料。公示无异议后，报区农业农村局审核备案，作为兑现补助资金的依据。

**4、兑现到户。**根据经过公示、审核后的面积，按照国库支付制度规定，通过“一折（卡）通”等将补助资金兑现落实到补助对象。

**5、强化组织领导。**为切实做好耕地轮作工作，成立由区政府分管负责人、区相关部门负责人及分管负责人、各镇街分管负责人组成的2024年度耕地轮作补贴管理工作领导小组，建立健全工作协同和数据信息共享机制，密切部门合作，抓好工作落实。区、镇街合力开展技术服务指导工作，落实耕地轮作补贴政策与补贴作物，为耕地轮作试点工作提供强有力的组织保证。

淮安区2024年耕地轮作工作领导小组

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导组 | 姓 名 | 单位、职务 | 主要职责 |
| 组 长 | 钟 马 | 淮安区政府、副区长 | 组织协调 |
| 副组长 | 孙一卫 | 区农业农村局、党委书记、局长 | 组织协调 |
| 成 员 | 丁凤翔 | 区农技推广中心、主任 | 组织协调、管理 |
| 张志明 | 区财政局、党委委员 | 项目协调 |
| 连会生 | 平桥镇、副镇长 | 项目协调 |
| 夏顶年 | 石塘镇、副镇长 | 项目协调 |
| 盛红军 | 朱桥镇、副镇长 | 项目协调 |
| 杨东朋  | 施河镇、副镇长 | 项目协调 |
| 万士俊 | 车桥镇、副镇长 | 项目协调 |
| 潘志平 | 流均镇、人大副主席 | 项目协调 |
| 施步军 | 博里镇、副镇长 | 项目协调 |
| 刘从登 | 复兴镇、人大主席 | 项目协调 |
| 王永强 | 苏嘴镇、副镇长 | 项目协调 |
| 杨明翠 | 钦工镇、副书记 | 项目协调 |
| 贾 华 | 顺河镇、人大主席 | 项目协调 |
| 徐成林  | 山阳街道办、副主任  | 项目协调 |
| 谢仕海 | 漕运镇、人大主席 | 项目协调 |
| 张翔燕 | 范集镇政府、副书记 | 项目协调 |

三、经费预算

省级以上财政资金601.428万元，资金来源：（淮农发〔2020〕150号、淮财农〔2020〕60 号及淮农发〔2021〕51号、淮财农〔2021〕70 号，两年度的结余资金）。

四、实施进度

**淮安区耕地轮作项目工作月历表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施作物 | 月份 | 序号 | 工 作 内 容 |
| 粮豆 | 6-7 | 1 | 制定《淮安区2024年耕地轮作项目实施方案》。 |
| 2 | 重点围绕大豆生产，确定面积，签订协议。 |
| 8 | 3 | 耕地轮作登记造册。 |
| 4 | 镇街组织人员逐村逐户核查、核实面积、公示、汇总上报。 |
| 5 | 组织人员对耕地轮作项目检查、抽查、验收等工作。 |
| 9-10 | 6 | 组织报账、财政打卡。 |
| 7 | 做好年度第一阶段耕地轮作工作总结，档案整理保管等工作。 |
| 粮油 | 24年11-12月 | 1 | 重点围绕油菜生产，确定面积，签订协议。 |
| 2 | 耕地轮作登记造册。 |
| 3 | 镇街组织人员逐村逐户核查、核实面积、公示、汇总上报。 |
| 4 | 组织人员对耕地轮作项目检查、抽查、验收等工作。 |
| 25年2-4月 | 5 | 组织报账、财政打卡。 |
| 6 | 做好第二阶段耕地轮作工作总结，档案整理保管等工作。 |

五、组织管理

**（一）项目组成员**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务、职称 | 承担工作 |
| 1 | 丁凤翔 | 区农技推广中心 | 主 任 | 项目管理 |
| 2 | 陈瑞林 | 区农技推广中心 | 站长、高农 | 项目管理 |
| 3 | 倪洪涛 | 区作栽站 | 高级农艺师 | 项目管理 |
| 4 | 纪玉祥 | 平桥镇农村工作局 | 局长 | 项目实施 |
| 5 | 刘 坚 | 石塘镇农村工作局 | 局长、农艺师 | 项目实施 |
| 6 | 徐 标 | 朱桥镇农村工作局 | 局长、高农 | 项目实施 |
| 7 | 秦 智 | 施河镇农村工作局 | 局长 | 项目实施 |
| 8 | 周万永 | 车桥镇农村工作局 | 局长、农艺师 | 项目实施 |
| 9 | 刘孝耕 | 流均镇农村工作局 | 局长、农艺师 | 项目实施 |
| 10 | 苏永元 | 博里镇农村工作局 | 局长、高农 | 项目实施 |
| 11 | 王纯勤 | 复兴镇农村工作局 | 局长、农艺师 | 项目实施 |
| 12 | 徐 耀 | 苏嘴镇农村工作局 | 局长 | 项目实施 |
| 13 | 董振华 | 钦工镇农村工作局 | 局长、农艺师 | 项目实施 |
| 14 | 李 聪 | 顺河镇农村工作局 | 局长、农艺师 | 项目实施 |
| 15 | 崔金登 | 山阳街道农村工作局 | 书记、农艺师 | 项目实施 |
| 16 | 徐庆琴 | 山阳街道农村工作局 | 高级农艺师 | 项目实施 |
| 17 | 马能岚 | 山阳街道农村工作局 | 农艺师 | 项目实施 |
| 18 | 李洪年 | 漕运镇农村工作局 | 局长 | 项目实施 |
| 19 | 徐秀明 | 河下街道农村工作局 | 局长、农艺师 | 项目实施 |
| 20 | 陶维国 | 范集镇农村工作局 | 局长 | 项目实施 |

**（二）项目管理责任人**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 所在单位 | 职务、职称 | 任务分工 |
| 丁凤翔 | 淮安区农技推广中心 | 主任 | 项目协调 |
| 陈瑞林 | 区农技推广中心作栽站 | 站长、高农 | 项目管理 |

六、项目监管

耕地轮作制度补贴工作由区农业农村局牵头组织实施，财政部门负责补贴资金分配，各镇街组织报账并兑付补贴资金工作；镇街人民政府(办事处)对辖区内补贴工作具体负责，镇街人民政府和村民委员会对补贴对象和补贴面积的真实性负责。各级各部门要各司其职，加强协调，主动配合，要做好基础数据的采集审核、补贴资金发放等工作，并对补贴发放过程中违规违纪行为进行查处。镇政府（街道办）要指定专人负责，切实抓好国家耕地轮作制度工作的落实，发挥补贴政策效应。项目资金专款专用，严禁截留、挪用，实用实报。

附件1

淮安区2024年镇街耕地轮作情况表

淮安区 镇街人民政府(办事处)（盖章） 时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  镇（街道） | 村组 | 补助对象 姓名 | 补助对象身份证号或统一机构代码 | 补助对象联系电话 | 任务面积（亩） | 轮作作物 | 补助标准（元/ 亩） | 补助金额（元） | 户主（承包方代表）姓名 | 户主（承包方代表）身份证号 | 地块编码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：不开展四至信息遥感监测的项目县，可不填写最后3项内容，其中：1．户主（承包方代表）姓名：填写土地确权证中的承包农户姓名，轮作地块承包方可与经营方一致。2．户主（承包方代表）身份证号：填写与上述户主姓名对应的身份证号码。3．表中地块编码必须保持唯一性，且能有空格及标点符号；填写19位代码，不能只填缩略码。

附件2

淮安区2024年耕地轮作到户清册登记表

淮安区 镇街人民政府(办事处)（盖章） 时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号码 | 一折通账号 | 补贴作物 | 应补贴面积 | 补贴标准（元∕亩） | 补助金额（元） | 户主签章 | 联系电话 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

镇街负责人：（签名） 经手人： （签名） 村委会主任：（签名） 村（盖章）

注：此表由镇街人民政府加盖公章后在村、组公示。公示无异议后上报区财政和农业部门，并由村民委员会、镇街人民政府（办事处）、镇（街道）财政所分别留档。

附件3

淮安区2024年耕地轮作分村汇总表

淮安区 镇街人民政府（盖章） 时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 补贴组数（个） | 补贴户数(户) | 补贴面积(亩) | 轮作作物及面积（亩） | 应补贴面积（亩） | 补贴标准（元∕亩） | 补助金额（元） | 备注 |
| 大豆（1亩及以上） | 花生 | 甘薯 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

镇（街道）负责人： 填表人：