2024年度第四批省对市县专项转移支付

资金项目实施方案

专项名称：省级现代农业发展专项

工作任务名称：万头猪场养殖设施改造提升补助
实施项目名称：万头猪场养殖设施改造提升补助
实施项目编号：S2024-29

实施单位（盖章）：淮安市淮安区动物卫生监督所

主管部门：淮安市淮安区农业农村局   淮安市淮安区财政局
　　

填报时间： 2025 年 9 月 4 日
江苏省农业农村厅制

一、实施范围 

淮安区范围内的万头猪场。

二、实施内容
对淮安区万头猪场在2024年7月至2025年6月期间实施的养殖设施改造提升（包括配套粪污处理、粪肥还田相关设施设备提升）项目予以财政补助。单个项目财政补助金额不超过建设内容总投入的30%，最高限额为200万元。具体实施内容如下：

	序号
	建设主体名称
	主要建设内容

	1


	江苏淮州温氏畜牧有限公司
	邵葛育肥场
	1、铺设沼液还田管道10.237公里；

2、新建黑膜储存池8万立方米；

3、完成除臭系统改造1套。

	
	
	章集种猪场
	1、铺设沼液还田管道1.36公里；

2、新建黑膜氧化塘3万立方米。

	
	
	高荡种猪场
	新建黑膜储存池5.4万立方米。

	2
	淮安众旺农牧科技有限公司
	1、新建沼液提升泵站1座；

2、铺设沼液输送管道1.4公里。


　　三、经费预算
　　（一）资金来源
项目总投入资金693.34万元，其中：省级财政补助资金208万元（淮财农〔2025〕11号）。

明细预算

单位：万元

	序号
	建设主体名称
	资金来源

	
	
	合计
	省财政补助资金
	建设主体
自筹资金

	1


	江苏淮州温氏畜牧有限公司


	邵葛育肥场
	500
	150
	350

	
	
	章集种猪场
	41
	12.3
	28.7

	
	
	高荡种猪场
	87.64
	26.29
	61.35

	2
	淮安众旺农牧科技有限公司
	64.7
	19.41
	45.29

	合计
	693.34
	208
	485.34


　　四、实施方式

项目建设内容由各建设主体自主实施，实行先建后补机制;建设完成后，建设主体须提交验收申请，并提供设施设备建设或购置的合同、发票等相关证明材料。

五、实施进度
本项目实施期限为 1 年，自2025 年4月至 2026 年 3 月。

1、2025年4—8月，开展项目储备、发布申报通知、养殖场申报等前期工作。

2、2025年9—11月，完成项目实施方案编制、申报材料审核、项目组织实施等工作。

3、2025年12月至2026年3月，完成项目验收、资料归档等工作。

绩效目标 
	绩效目标类型
	绩效目标名称
	目标值

	生态效益指标
	畜禽粪污综合利用率
	≥95%

	时效指标
	项目按期完成率
	100%


七、组织管理

（一）项目组成员

	姓名
	工作单位
	职务/职称

	梁士梅
	淮安区动物卫生监督所
	高级兽医师

	陈青松
	淮安区动物卫生监督所
	兽医师

	张文宇
	淮安区动物卫生监督所
	兽医师

	葛玉双
	淮安区苏嘴畜牧兽医服务站
	兽医师


　　（二）管理责任人
	姓名
	工作单位
	职务/职称

	高永宁
	淮安区扶贫开发服务中心
	副主任

	董晓君
	淮安区动物卫生监督所
	所长




